宿区政办发〔2021〕42号

区 政 府 办 公 室

关于印发宿城区先进制造业重大项目引建

工作规程（试行）的通知

各镇人民政府、街道办事处，各园区管委会，区各有关部门：

《宿城区先进制造业重大项目引建工作规程（试行）》已经区政府五届四十七次常务会议审议通过，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

宿城区人民政府办公室

2021年12月13日

（此件公开发布）

宿城区先进制造业重大项目引建工作规程

（试行）

为贯彻新发展理念，加快构建现代产业体系，推进产业链强链补链，助力打造“长三角先进制造业基地”，进一步加强重大项目预先研判，集成放大区域优势，增强项目承载力，精准做好项目招引、建设和服务保障工作，现结合我区实际，制定先进制造业重大项目引建规程。

一、基本原则

（一）坚持高端定位。聚焦产业高端绿色发展，对标国内领先、国际先进，坚持量质并举，优选项目落户建设，变“引资”为“选资”，不断提升项目先进水平。

（二）科学评估决策。充分发挥项目建设承载能力比较优势，建立完善区级联合评估机制，合理设定产业准入门槛，联合研判重大项目建设，科学评估，精准决策。

（三）精准资源配置。坚持区级资源要素统筹调度机制，集约高效配置要素资源，优先精准保障高质高效的重大项目，引导产业结构向绿色低碳转型升级。

二、项目范围

拟落户我区固定资产投资达到10亿元以上的先进制造业项目或单独供地项目。

三、工作流程及分工

（一）编制计划。项目引资单位根据项目洽谈进度，先行开展项目评估论证，拟定项目投资计划书。除计划投资、建设内容、工艺流程等基本信息外，投资计划书应从投资强度、税收额度、科技高度、环保程度和能耗限度等“五度”，对标行业标准国内领先、国际先进水平进行综合阐述。（牵头单位：项目引资单位）

（二）提交申请。投资方、引资方、落户方“三方”对投资计划形成初步意见后，由项目引资单位向区重大产业项目建设工作领导小组办公室提出联合评估申请，提交项目投资计划书。（牵头单位：项目引资单位）

（三）初步审核。区重大产业项目建设工作领导小组办公室对项目投资计划书、“三方”自评情况进行初审，通过初审的项目启动联合评估程序。（牵头单位：区重大产业项目建设工作领导小组办公室）

（四）联合评估。组织发改、工信、商务、生态环境、资规、财政、科技、行政审批、应急管理、园区等部门召开联席会议，联合研判项目并形成评估报告，报区重大产业项目建设工作领导小组研究。原则上，联合研判完成时限不超过一周，必要时，各职能部门可邀请相关领域专家参与研判。（牵头单位：区重大产业项目建设工作领导小组办公室）

四、结果应用

（一）项目评估报告明确的各项指标参数，作为项目洽谈、投资协议签订、前期手续办理的基本依据。

（二）项目评估结果作为项目落户的参考依据，由区级层面根据产业布局，统筹协调项目资源要素需求。

（三）通过联合评估的重大项目，列入区重大项目管理推进，协调争取列入省、市重大项目，加大土地、能耗、排放等资源要素支持力度。

（四）通过区级联合评估投资超30亿元的项目，申报开展市级评估。

五、相关要求

（一）做好项目入库管理。对于通过联合评估的项目，及时纳入区级重大项目库，建立全过程、全方位管理推进，掌握项目进展情况，优化项目帮办服务，协调解决项目推进难点，全力加快项目建设进度。

（二）强化资源要素保障。坚持“要素跟着项目走”的服务理念，职能部门超前服务要素保障，科学调度，精准、高效配置资源要素，全力保障项目早建成、快达效。

（三）建立统筹协调机制。建立区级统筹协调机制，充分发挥职能部门作用，集中力量、重点解决先进制造业重大项目需求，通过自平衡、对上争取、市场化交易等方式，积极拓展项目承载空间，统筹协调，解决项目建设的难点、堵点。

附件: 1. 先进制造业重大项目联合评估流程图

- 项目投资计划书（参考格式）

- 项目评估报告（参考格式）

- 项目联合评估申请表

- 项目联合评估会审意见表

附件1

先进制造业重大项目联合评估流程图

项目投资计划书

（引资单位）

完善资料

提交申请

（引资单位）

初步审核

（重大项目办）

未通过

评估结果和建议告知引资单位

联合评估

（重大项目办）

未通过

管理推进

申报市级评估

（超30亿元项目）

附件2

项目投资计划书

（参考格式）

一、项目概况

对项目基本情况进行阐述，主要包括投资主体简介、建设内容及实施计划、投资规模及资金筹措方案、产品及产能等情况。

二、建设背景

对项目建设的产业背景进行阐述，主要包括政策环境、行业发展现状及前景、市场需求预测等。

三、建设条件

对项目建设的要素条件进行阐述，主要包括场地、基础配套、物料供应、水电气供应，以及用地、用能、排放等要素需求情况。

四、工艺技术方案

对项目工艺技术方案进行阐述，主要包括技术先进程度、生产技术指标、技术先进性、生产工艺方案、设备选型等。

五、环境保护

对项目建设的环境影响进行阐述，主要包括主要污染物排放情况、设计依据及标准、污染防治措施及主要指标行业标准对比情况等。

六、能耗水平

对项目建设的能效水平进行阐述，主要包括能耗需求情况、用能标准和规范、节能措施及效果、能效水平行业标准对比情况等。

七、预期效益

对项目的主要经济指标进行阐述，主要包括计划投资、亩均投资、产值、税收、就业人数及社会发展带动情况等。

八、自评意见

引资方、投资方、落户方“三方”对项目建设形成初步自评意见。

附件3

项目评估报告

（参照格式）

一、行业发展现状及前景分析

二、项目投资方综合实力评估

三、项目先进性评估

根据产品性能参数，对行业内所处地位进行评估。分析行业的标准工艺、先进工艺，评估项目采取工艺水平，并按照国内领先、国际先进标准，对项目生产工艺与装备选型提出具体的建议和要求。

四、用能、排放等要素空间评估

明确项目所处行业在用能、排污等方面的国内领先、国际先进标淮，并深入分析项目能耗水平、排放水平，对项目的节能、环保等设施提出具体建议，并给出具体参数要求。

五、主要经济指标分析评估

根据项目所处行业，按照国内领先水平标准，对项目亩均投资强度、产值、税收等主要经济指标进行分析评估，明确具体标准，提出相关建议。

六、产业政策及产业规划相符性意见

重点研判项目是否符合国家产业准入政策，是否属于高新技术产业、战略性新兴产业，是否符合全市产业发展规划，设备与工艺水平是否符合高端制造要求。

七、重点关注问题及解决方案

从用地规划、环境影响、能源消耗、基础设施配套、水电气供应等重点方面，研究论证保障项目顺利实施的可行性，并就重点关注问题提出切实可行的解决方案。

八、其它问题事项

针对项目其它需要解决的问题事项，作出综合研判。

- 附件4

- 项目联合评估申请表

- 编号：

| - 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 计划投资 |  |  | - 用地面积 |  |
| - 行业分类 - （行业代码） |  |  | - 能耗需求 |  |
| - 排放指标需求 |  |  |  |  |
| - 建设内容 |  |  |  |  |
| - 主要产品 |  |  |  |  |
| - 主要工艺 |  | - （包括主要原材料、生产设备和工艺流程等） |  |  |
| - “三方”意见 | - 投资方 | - （盖章） |  |  |
|  | - 投资方 | - （盖章） |  |  |
|  | - 园区 - （属地） | - （盖章） |  |  |

- 附件5

- 项目联合评估会审意见表

评审会议时间：

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设单位 |  |  |  |
| 项目招引单位 |  |  |  |
| 拟落户园区 |  |  |  |
| 一、项目概况 |  |  |  |
| 总投资 | 万元 | 行业分类 （行业代码） |  |
| 总用地面积 | 亩 | 建设周期 | 年 |
| 固定资产投资 | 万元 |  |  |
| 其中：设备投资 | 万元 | 土建投资 | 万元 |
| 能耗需求 | 万吨标准煤 |  |  |
| 排放指标需求 |  |  |  |
| 主要建设内容 |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |
| 生产流程及工艺 |  |  |  |
| 二、项目效益 |  |  |  |
| 经济效益 | 投资强度 | 万元/亩 |  |
|  | 亩产税收 | 万元/亩 |  |
|  | 年产值/销售收入 | 万元 |  |
|  | 提供就业机会 |  |  |
| 综合效益 | （指设备技术先进性、行业地位、产业集聚与带动能力等） |  |  |
| 三、评估意见 |  |  |  |
| 评估会议初步意见 | 发改部门意见 | 签字： |  |
|  | 工信部门意见 | 签字： |  |
|  | 商务部门意见 | 签字： |  |
|  | 生态环境部门意见 | 签字： |  |
|  | 资规部门意见 | 签字： |  |
|  | 财政部门意见 | 签字： |  |
|  | 科技部门意见 | 签字： |  |
|  | 行政审批部门意见 | 签字： |  |
|  | 应急管理部门意见 | 签字： |  |
|  | 园区意见 | 签字： |  |
| 评审综合意见 |  |  |  |

宿城区人民政府办公室                   2021年12月13日印发