宿区政发〔2023〕36号

宿城区人民政府

关于印发《宿城区现代服务业登高提质三年

行动方案（2023-2025年）》的通知

各镇人民政府、街道办事处，各园区管委会，区各有关部门：

《宿城区现代服务业登高提质三年行动方案（2023-2025年）》已经区政府六届二十次常务会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

宿城区人民政府

2023年11月14日

（此件公开发布）

宿城区现代服务业登高提质三年行动方案（2023-2025年）

为进一步提高中心城区首位度和吸引力，围绕强化主城区地位和高标准打造城市核心区目标定位，紧扣产业转型升级和消费升级需要，加快推动城市经济繁荣，助推全区经济高质量发展，特制定本行动方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真实践党的二十大关于“构建优质高效的现代服务业新体系”的重要论述，落实省、市关于推动现代服务业高质量发展的工作部署，努力构建新发展格局。以建设“四化”同步集成改革示范区为引领，聚力“三争三创”、坚持“两化两力”，围绕省“775”、市“432”服务业重点领域，培育和壮大新业态、新模式，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸，生活性服务业向精细化和高品质转变，促进全区现代服务业登高提质，实现跨越式发展。

二、主要目标

围绕“全省争进位、苏北争一流、全市争领先”总目标，进一步推动全区现代服务业规模扩大，品质提升，特色彰显。聚焦“九大领域”，打造“七大载体”，实施“六大行动”，加快建设一批现代服务业集聚平台，招引一批服务业重点项目，做大做强一批服务业重点企业，到2025年，规上限上服务业企业总数达到500家以上、营收达到600亿元以上，对经济增长的带动作用更加凸显。

三、重点领域

支持现代物流、科技服务、现代金融、商务服务等生产性服务业提质增效，支持现代商贸、文化旅游、养老托育等生活性服务业提档升级，支持数字经济、人力资源两大新兴服务业持续壮大，加快形成更具支撑力的现代服务业发展格局。

（一）现代物流

重点发展货物运输及辅助服务，仓储服务，搬运、包装和代理服务，邮政和快递服务，培育互联网物流平台生产服务等新业态，加快构建长三角北翼现代物流中心。

完善物流服务网络。着力构建物流业新发展格局，以运河宿迁港物流园为核心，抢抓物流联运发展契机，加速大运河主航道、疏港公路、铁路站场等设施建设，完善辐射全市的物流中心配套功能，打造区域性综合型物流园区。以耿车电商快递产业园为中心，推进兰博物流园等一批具有物流全产业链资源整合能力的项目落地，发挥产业集聚效应，有效整合现有物流产业资源要素，助推物流提档升级、提质增效，形成面向全市、辐射周边区域物流枢纽。推动物流平台发展。完善耿车电商快递产业园、运河宿迁港物流园等物流园区的基础设施和物流信息平台建设，实现仓储、交易、装卸、搬运、运输、配送、加工、信息处理等物流环节有机整合，为企业提供多功能、一体化的综合物流服务，推动物流园区数字化智慧化改造，鼓励物流企业上云上平台。创新物流业态模式。大力培育物流行业新产业、新业态、新模式，围绕物流枢纽、粮食仓储等领域，积极推进运河宿迁港铁路专用线项目、苏宿粮食仓储园、现代粮食高标准仓储、益丰大药房苏北仓储中心等物流基础设施建设，不断提升宿城区物流业核心竞争力。顺应消费升级需要，鼓励冷链物流企业创新业态模式，重点推动苏冠冷链、港翰冷链等发展“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”“社区家庭厨房”等冷链物流新模式。到2025年，全区规上物流企业营收突破20亿元，全社会物流总费用占GDP比重下降到14%左右。省级以上物流园区达到3家，新增大型物流平台4个，争取培育1家国家级示范物流园区，规模以上物流企业和3A级以上物流企业数量分别达到35家和15家。（牵头单位：区发改局）

- （二）现代金融

- 重点培育金融科技、科技保险、投资基金、互联网金融、消费金融等金融新业态新模式，着力打造宿迁金融集聚区。

引导金融机构授权赋能。在信贷资源分配、项目准入、授权审批权限等方面向宿城倾斜，畅通“绿波带”。健全金融服务业态，强化金融资源引进，引导更多银行、证券、基金、保险等机构下沉服务、设点展业，重点推动南京银行宿迁分行、人保财险宿迁分公司、兴业证券宿迁分公司等机构加快建设、投产运营。强化金融产品服务支持。鼓励国有融资担保公司进一步降低担保费率，更大力度支持现代服务业发展，平均担保费率不超过1%。放大“宿心融”活动品牌影响力。举办多形式融资对接活动，提升银企对接服务的精度，拓宽普惠金融的广度，为各类市场主体提供便捷高效融资服务。推动金融机构开发绿色信贷、绿色保险、绿色债券及碳金融产品，积极探索金融支持生态产品价值实现的新路径、新模式，争创省级绿色金融创新改革试验区。维护金融安全稳定底线。贯彻落实《防范和处置非法集资条例》《江苏省地方金融条例》，强化非法金融活动风险早期研判处置。持续优化区域金融生态环境，创成省级金融生态优秀县。到2025年，上市公司数量达到5家，制造业贷款增速高于全部贷款增速，新引进高质量金融机构3家；数字人民币应用发展水平走在全市前列；实现全区全覆盖；现代金融业增加值达到100亿元。（牵头单位：区财政局）

（三）科技服务

围绕国家级知识产权服务业集聚区建设，重点发展技术转移服务、数字经济服务、研发设计服务、检验检测服务、创业孵化服务、科技金融服务、科技咨询服务、科学技术普及服务。

加快推动科技成果转移转化。推进科技项目培育和成果转化，引进一批科技成果转化示范企业，加快建设市场化、一体化科技成果交易市场。培育技术转移服务机构，引导和支持社会第三方机构开展技术转移服务，全力推动企业、园区与高校、科研机构开展产学研合作，开展天津、武汉等城市产学研对接活动、激光光电、新材料等专项产学研活动，拓展合作广度和深度，进一步提升企业研发能力促进成果转化。举办宿城区“梧桐引凤”高层次人才创新创业大赛专题赛事，以赛引才。鼓励企业与高校院所整合创新资源，共建高校技术转移中心、研究生工作站等形式，形成校（院）企稳定的合作机制。推动重点产业链关键核心技术攻关，以优质服务和优秀的项目吸引市内外优秀科技成果在我区落地转化。加快推动数字技术高质量发展。顺应数字技术在地区经济社会治理中广泛运用的趋势，着力运用数字技术，整合开放相关科技服务资源，依托知识产权集聚区、钟吾人才科技集团等资源，打造具有行业影响力的科技创新中心和科技服务平台，加速战略人才、创新人才、数字人才集聚，推动实施一批数字技术应用示范项目，积极发展新型科技服务业态。以强化知识和技术密集型服务为重点，推动研发设计服务产业链向高端环节延伸。加快推动科创载体平台建设。更大力度推进研发机构建设，推动江苏先进光源技术研究院、绿港现代农业研究院两个新型研发机构高效运营，深度嫁接高端人才智力资源，孵化优质创新服务项目，继续提升现有载体平台服务水平，引进并孵化更多高技术、高人才项目，增加区域创新活力。到2025年，全区新增新型研发机构2个，新增省级众创空间2个，累计建成科技服务业示范区3个，规模以上科技服务业企业达40家。建成苏北首个国家级知识产权服务业集聚区，集聚各类高水平服务机构30户以上，直接服务各类市场主体1万户以上。（牵头单位：区科技局）

（四）商务服务

重点发展组织管理和综合管理服务、咨询与调查服务、其他生产性商务服务及实物租赁服务，加速辐射苏北的律所、会所商务楼宇。

聚焦重点专业服务领域。围绕宿城区产业发展需求，大力发展法律服务、评估检测、会计审计、广告咨询等商务服务，加快发展战略规划、营销策划、市场调查、管理咨询等咨询服务，着力发展融资、担保、产权交易、技术交易等中介服务，培育发展资产评估、勘察设计、工程咨询等专业咨询服务。引进培育专业服务机构。主动对接长三角地区优质资源，强化与具有较高资质水平的会计师事务所、管理咨询专业服务机构合作，提升商务服务业的专业化、规模化水平。鼓励企业向“专、精、特、新”方向发展，引导本地具备条件的制造业企业积极发展制造服务业，为客户提供专业化、系统化、集成化的系统解决方案。优化商务服务环境。强化专业人才队伍建设，积极打造全国一流商务人才发展区，强化宿城区对高端商务人才吸引力；支持开展标准化试点示范，推动会展服务、商务咨询、市场调查等服务的标准化建设，打造诚信、健康、标准的商务服务发展生态。到2025年，全区商务服务业实现营业收入突破55亿元，规模以上企业达到40家以上。（牵头单位：区发改局、区商务局、区工信局、区市监局、区财政局、区住建局、区文广旅局、区税务局）

（五）现代商贸

推动改造升级传统商贸市场与培育发展新兴商贸业态相结合，构建差异化、特色化、便利化的现代商贸服务体系，致力构筑全市品质消费高地。

搭建多元消费基础平台。强化支持文旅消费、家庭消费、社交消费等百姓敢消费、愿消费、能消费场景，促进各类市场主体在商业、文化、旅游、体育、健康等消费跨界融合，调动全品类市场主体的积极性，丰富消费场景。做强“嗨在宿迁”“酒都不打烊”“嗨购宿城”等消费促进活动品牌，每年高标准谋划消费促进活动不低于4场，联动企业推出主题活动不低于200场，确保“周周有活动、月月有特色、季季有主题、全年可持续”。完善现代商贸流通体系。实施“县域商业建设行动”，引导支持大型商贸流通和连锁经营龙头企业下沉资源，鼓励企业通过自建、合作等方式建设改造一批乡镇商贸中心，村级便利店等传统网点，完善线下商品流通供给网络。以街道、社区联动共建为引领，加快便民商业网点建设，到2025年，全区完成10个一刻钟便民生活圈建设。优化消费终端供给结构。重塑市井街巷,复归烟火老城。持续关注新盛街、黉学街、金樽坊酒街、牛角淹乡村旅游度假区等高品位节点业态更迭情况，加快推进融入“一水一城一都多节点”的夜间经济带，鼓励金鹰、宝龙等古黄河滨水商业点质态提升，打造有品位、有特色的消费场所，丰富夜食、夜购、夜娱、夜跑、夜玩等夜经济场景。依托中心城区丰富的商业载体资源，加快引进国内外品牌首店、旗舰店、体验店，每年更新并引进30个以上。建立健全“老字号”保护和发展的政策机制，建立10个准“老字号”企业动态培育库。到2025年，全区社会消费品零售总额突破400亿元，年均增长8%以上；新增年销售额50亿元以上批发企业3家，新增年销售额10亿元以上零售企业3家。（牵头单位：区商务局）

（六）文化旅游

加快实施文化和旅游产业融合发展战略，强化特色资源深度挖掘和产业化开发，创新文化旅游产品供给，推进长三角知名生态休闲旅游名城建设。

大力实施文旅融合发展战略。深入挖掘西楚文化、两河文化、红色文化底蕴，整合文旅资源、拓宽文旅内涵，延伸“文旅+”产业链，培育“文旅+”新业态，创新文旅融合发展体系，重点推进牛角村欢乐田园度假区二期和朱海康养旅游度假区一期项目建设，打响“水韵天成·自在宿城”文旅品牌。创建全域旅游示范区。统筹“核、廊、带、组团”旅游联动开发，推动项王故里景区、印象黄河景区等文旅产业聚集区提档升级。依托成子湖湖荡湿地资源和宿城区中部片区的乡村田园资源，发展乡村休闲旅游，推动“农业+文旅”融合发展。助力激光智造小镇、耿车电商、陈集葡萄打造“工业+文旅”“电商+文旅”“农业+文旅”最佳目的地。发展文旅产业数字化等新业态。加强在线直播、泛娱乐、区域协同等矩阵式精准营销，开发数字经济时代旅游休闲体验新场景，推动文化旅游质态升级，重点推进唐圩三产融合产业园、“菜集奥莱”农业现代化综合体等农旅项目直播内容走深走实。到2025年，新增江苏省红色旅游融合发展示范项目1家，全区文化旅游收入年均增长10%以上，接待游客总数超过500万人次，年新增规上文化企业不少于5家。（牵头单位：区文广旅局、宣传部）

（七）养老托育

加快改善养老、托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，增加普惠性服务供给，提升养老、托育服务水平。

扩大养老服务覆盖范围。将全区80周岁及以上高龄老人、经济困难家庭失能老人全部纳入居家上门服务保障范围。充分发挥政府主导作用，激发市场活力，支持社会化养老、扩大普惠型养老、确保托底型养老。引入省内外优秀养老服务组织参与服务，精准对接养老服务需求与供给。提高医养结合机构服务水平。依托农村区域养老服务中心，吸引社会力量参与共建，鼓励规范化、专业化、连锁化经营。支持兴办面向高龄、空巢、独居、失能、半失能等老人群体的医养结合型养老机构，加快构建区域性以照护为主、辐射周边、支持上门的养老服务中心。提升养老行业人才储备。通过线下实地培训和线上专家直播授课等形式，组织养老行业从业者参与培训，对通过专业技能考试的人员颁发相应技能证书，提升持证上岗率。完善养老服务相关补贴优待政策，吸纳更多人员从事养老服务相关工作。加强普惠托育供给。推进宿城区托育综合服务中心建设，设置0-3岁婴幼儿托位150个，依托中心开展托育政策研究制定、托育从业人员培训、托育机构管理咨询、家庭养育指导及婴幼儿早期发展等工作。持续深化“医育融合”办托模式，在现有云朵医育融合托育中心基础上，继续打造更多医育融合托育服务中心。到2025年，全区接受居家上门服务老年人占比达到18%以上，护理型床位数占养老机构床位总数比例不低于70%，培育引进养老服务业企业3家以上，其中高质量发展示范企业不少于1家。每千常住人口拥有3岁以下婴幼儿托位数4.5个以上，普惠性托位占比达到60%以上，培育引进托育服务企业3家以上，其中龙头托育企业不少于1家。（牵头单位：区民政局、区卫健局）

（八）数字经济

以打造数字经济集聚区为导向，大力发展数据服务、平台经济，不断推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。

培育数字产业集群。以激光智造小镇为重要载体，建设数字经济产业园，搭建数字化管理服务平台，以科技孵化器、加速器、科技综合体等为主阵地，摸清企业需求点、找准发展突破点，依托现有的面板、电子元器件、通信产业、智能智造生产企业，持续做大做强。依托江苏先进光源技术研究院，重点对高精度时频控制先进光源制造领域开展前瞻性研发，实现引领性原创成果重大突破。加快平台经济建设。积极发展“互联网+服务业”，在现代物流、融资租赁、信息技术服务、研发设计、电子商务、商务服务、人力资源等重点领域，支持平台企业技术创新，推动快智运物联、粮食物流园等园区搭建共享物流平台，重点加快运河宿迁港、耿车物流园等智能物流项目建设，支持传统物流行业龙头企业积极发展“互联网+”车货匹配、网络货运等新业态新模式。完善“互联网+服务消费”生态体系；支持传统商贸转型升级，鼓励大润发、千百美等企业平台化发展，发展网络支付、金融租赁、现代物流、供应链管理等新业态新模式。加速软件和信息服务企业培育壮大。找准软件和信息技术服务业发展定位，重点围绕行业领军企业、重点企业加强招商引资力度。促进软件和信息技术在制造业等领域的深度应用，加快建设、应用工业互联网平台，围绕激光装备、纺织服装、绿色建材等产业链，打造制造业新型研发设计模式、生产制造方式和服务管理模式。推进电商直播基地建设。加强宿迁青创空间、海峡两岸青年就业创业基地扶持力度，大力发展直播电商，加强视频技术、直播场景等直播基础设施建设，引导电商创业者应用直播电商、短视频等新媒体，完善企业营销产业链，培育增长新动能。到2025年，软件和信息服务企业营业收入年均增长10%以上；打造跨境电商综试区或知名跨境电子商务平台2家以上；电子商务交易额突破500亿元，网络零售额达到110亿元。（牵头单位：区发改局、工信局、商务局）

（九）人力资源

重点发展职业中介服务、劳务派遣服务、创业指导服务、职业教育和培训等服务，全力建设苏北人力资源集聚地。

提升供给能力。加快培育一批具有区域竞争力的综合型、专业型人力资源服务机构。开展“人力资源服务+实体经济”行动，鼓励人力资源服务行业对接各类实体企业，为重点行业企业提供定制化、个性化服务，实现人力资源服务与实体经济融合发展。鼓励邦芒服务外包、兰尔博人力资源等服务机构深度融入制造业产业链，围绕制造产业基础高级化、产业链现代化提供精准专业服务。丰富服务业态。加快发展高级人才寻访、人才测评、人力资源外包服务等中高端业态，提供更多特色化、精细化服务，增加服务的技术含量和附加值。深入实施“互联网+人力资源服务业”行动，推动人力资源服务业数字化转型。加强现场招聘、信息发布、线下培训、劳务派遣等传统服务业态与数字技术深度融合，发展在线招聘、灵活用工、背景调查、人力资源数据分析整合、人才数字化管理等数字化服务。开展技能培训。持续深化“365招聘之家”“周六微招聘”“重点企业巡回招聘”等品牌影响力。强化西城人力资源产业园建设，加快集聚孵化一批创新能力强、业态高端、技术含量高的人力资源服务企业。举办人力资源服务发展论坛、人才峰会等活动，扩大人力资源服务规模、影响力。到2025年，全区规模以上人力资源服务企业达到25家以上，营业收入达到50亿元以上。（牵头单位：区人社局）

四、重点区域

明确重点片区发展方向，塑造功能互补、协调发展的七大服务业发展载体，加快创新资源集聚，全力打造标杆典范。

（一）“中心城区”——打造高品质消费引领核心区

坚持品质、时尚、高端等消费方向，高水平推进幸福路商圈、西湖路商圈等核心商圈提档加速，重点发展特色餐饮、体育健身、休闲娱乐等体验式消费业态，辐射带动吾悦广场、爱琴海购物公园，大力发展首店经济，积极招引知名品牌店、旗舰店和连锁店，不断增加国际优质消费品和高端产品供给。高标准建设金樽坊街区，加持楚文化、酒文化等历史文化资源，加快发展高端餐饮及商务酒店，营造高品位消费场景。培育发展“月光经济”，拓展消费时间与空间，持续打响“酒都不打烊”“下相不夜城”等月光经济品牌，点旺城市“烟火气”，不断集聚多业态商贸资源，着力打造功能完善、业态齐全的高品质消费引领地带。

（二）“宿城新区”——打造清水河金融财富广场

聚焦金融保险、商务服务、人力资源等领域，提升科技服务、软件信息、品牌服务等生产性服务业，大力引入银行、金融、保险、财税、知识产权等专业机构，加快重大项目建设，不断推进融资平台辐射能力。统筹推进基础设施建设和公共服务升级，发展业态相对集聚的律师楼、财税楼、保险楼等商务楼宇，金融大厦和文化大厦等特色楼宇，加快打造商业资源集聚度高、区域影响力大的清水河金融财富广场。

（三）“两河片区”——打造两河总部科创园区

充分发掘京杭大运河、古黄河的廊道生态资源，联动沿线的文化旅游、城市休闲、生态产业，围绕创新发展引领区、品质生活示范区、两河水美彰显区发展方向，加快发展总部经济、平台经济、科研与设计、信息服务、金融服务、现代商贸等现代服务业。通过周边科创要素、产业的融合流动，强化人与企业办公之间的协作努力打造以科创资源共享、总部平台集聚为主，生态宜居和滨水商业为辅的两河总部科创园区。

- （四）“宿城开发区”——打造数字经济产业园

- 积极培育科技创新、平台经济、人力资源、人工智能等新业态新模式，不断完善果园片区、高铁商务区承载创新平台、数字智能新载体。进一步强化西城人力资源产业园建设，加快集聚孵化一批创新能力强、业态高端、技术含量高的人力资源服务企业，推动人力资源企业集群发展。吸引国内外知名科研院所研发平台、实验基地、设计检测中心等入驻，提升创新创业孵化能力，推动云计算、大数据、物联网等新一代信息技术应用，聚力打造引领发展、动能强劲的数字经济产业园。

（五）“运河宿迁港产业园”——打造港区现代物流综合体

- 整合区内外物流资源，推进物流业“提质、增效、降本”，加快现代物流基础设施建设，深化与周边江港、内河港、海港、铁路港、公路港的合作，大幅提升“公铁水”联运功能。加快智能物流项目建设，探索搭建集信息发布、在线交易、车辆跟踪、货物查询等功能于一体的物流服务信息云平台，鼓励物流企业上云平台，推动运河宿迁港物流园争创国家级示范物流园，全面打造总量大、能级高的港区现代物流综合体。

（六）“耿车电商快递产业园”——打造电商快递集聚区

- 依托电商物流园、循环经济产业园等载体，围绕现代物流、数字经济、定制经济等业态，着力招引分拨中心、电商物流、冷链物流等领域的龙头企业入驻，促进快递物流与电子商务、跨境网购等协同发展。支持龙头企业搭建共享物流平台，积极发展“互联网+”车货匹配、网络货运等新业态新模式，推动耿车电商快递产业园争创省级现代服务业集聚区，加速打造立足本地、面向全国的电商快递集聚区。

（七）“西片区”——打造农文旅融合发展示范区

- 围绕水韵文化、苏北民俗文化、农耕文化等与旅游发展有效融合，依托朱海康养度假区、牛角欢乐田园度假区等精品项目，打造历史文化体验、乡村度假、健康养生等精品旅游线路，加快发展生态休闲、滨水休闲、乡村度假等旅游经济。加快推动王官集镇文创产业园、唐圩三产融合产业园招引文化旅游、休闲观光农业、直播电商类项目，推动文创产业转型升级。以入选文化产业赋能乡村振兴国家试点为契机，有效保护利用乡村人文资源和自然资源，打通“产加销”链条，促进产业融合发展，全力打造创新活力、特色鲜明的农文旅融合发展示范区。

五、重点行动

大力推动优质项目招引、骨干企业培育、重大项目支撑、集聚示范强化、融合发展提升、科技创新引领等六大行动，全面推动全区现代服务业提质增效。

- （一）优质项目招引行动

统筹调度全区资源，大力开展服务业专项招商活动，利用繁荣城市经济招商会等交流平台，整体推进服务业重点项目招引工作。开展头部企业精准招商，开展国内500强、行业100强、央企国企等头部企业的区域型、功能型总部专项招引工作，进一步完善高位协调、定期拜访、专题协商、精准扶持等制度化安排，争取引进一批龙头型、基地型、旗舰型现代服务业项目，每年遴选投资强度大、产业层次高、带动能力强的项目加入服务业重点项目库。到2025年，新招引服务业重点项目50个以上。

- （二）骨干企业培育行动

- 推动落实服务业企业登高计划，建立重点服务业企业登高数据库，加强在库企业跟踪监测，动态更新入库培育目标，支持小微企业上规模，规模企业登台阶，着力推动企业转型升级、提质增效。实施现代服务业领军企业培育计划，建立省级、市级及区级现代服务业领军企业培育库，制定分类培育政策措施。鼓励企业总部化发展，依托宿城经济开发区、运河宿迁港产业园等载体，打造总部经济集聚平台。到2025年，全区新增现代服务业高质量发展领军企业4家以上。

- （三）重大项目支撑行动

- 坚持项目为王，扎实推进服务业投资提速计划，增强重大项目支撑产业转型升级作用，实现服务业重大项目总量扩张。进一步完善领导挂钩联系制度，加强统筹协调，强化“331”工程项目帮办，保障服务业重点项目建设顺利推进。强化跟踪督查制度，压实牵头部门责任，定期分析通报项目进度，实时跟进项目实施情况，确保完成序时进度。到2025年，新增市级服务业重点项目60个以上，新增省级服务业重点项目8个以上，其中生产性服务业项目占比超过50%以上。

- （四）集聚示范强化行动

- 聚焦现代物流、电子商务、商务服务、现代商贸、文化旅游和人力资源服务等领域，不断提升集聚程度。支持运河宿迁港产业园现代物流集聚区、古黄河滨水休闲消费集聚区等省级服务业集聚区做大做强，推动运河宿迁港物流园争创国家级示范物流园。鼓励业态模式创新，着力推动幸福路文化传承街区、项王故里文旅集聚区、宿迁耿车电商快递产业园等现代服务业集聚区提档升级。到2025年，新增省级现代服务业集聚示范区2家以上，新增市级现代服务业集聚示范区8家以上。

- （五）融合发展提升行动

推动现代服务业与先进制造业融合发展。发挥激光光电、绿色建材、纺织服装等优势产业作用，支持服务企业与制造业企业联合，协同发展服务型制造、智能制造、绿色制造，构建“产品+服务”“服务+制造”等模式，提升制造业的智能化、数字化、网络化、服务化、精细化水平，推动制造业高端攀升。搭建工业电子商务、工业大数据等融合平台，推动制造业企业基于互联网开展服务业态和商业模式创新，积极开展智能制造、全生命周期管理、优化供应链管理、个性化定制、工业文化旅游等服务业态和模式。到2025年，力争打造省级两业融合试点4家以上。

（六）科技创新引领行动

围绕产业链布局创新链，加快建设科技创新载体建设，聚力引培高端创新人才，构筑完善科技创新生态，以创新创业能力提升，支撑引领服务业高质量发展。加强公共服务平台建设，创新运营管理模式，促进新技术、新模式、新业态广泛应用。培育支持服务业创新创业创造的生态环境，打造包容开放的创新文化氛围。完善知识产权管理服务体系，促进科技资源开放共享，做强各类产业创新中心、重点实验室、技术中心等创新平台。到2025年，全社会研发支出与地区生产总值比重达到2.5%，省级研发机构达到35家以上，建成国家级科技企业孵化器2家以上，国家高新技术企业数量实现翻番；数字经济核心产业增加值占GDP比重达到12%以上。

六、保障措施

（一）强化组织领导

健全区现代服务业发展领导小组统筹抓总、各属地组织落实的推进机制，各重点领域牵头部门要相应组建工作专班，强化对现代服务业发展中关键、重要问题的统筹、决策力度，协调解决难点堵点问题，全力保障服务业发展。区服务业办负责政策制定、解读和落实，定期召集会议、发布季度通报等。各行业牵头单位和属地负责以创新举措贯彻落实服务业发展的相关工作部署，跟进掌握服务业发展的新动态、新模式。

（二）优化政策支持

认真落实加快服务业发展的政策文件，指导服务业重点企业用足用好政策，积极争取重大项目引进、龙头企业落户、创新创业扶持、优秀人才引进等方面的优惠政策，以政策创新、模式创新促进服务业高质量发展。统筹用好省、市、区三级服务业发展专项资金，支持服务业企业发展和集聚区建设。发挥人才品牌效应，探索柔性引才模式，坚持人才引进与培育并重，完善人才评价和激励机制。

（三）完善运行监测

- 进一步加强服务业运行情况监测，完善定期报送制度，瞄准在库重点样本企业、服务业“432”重点领域、繁荣城市经济点位，严格落实监测分析机制，对下滑指标、短板指标、波动较大指标等异常情况及时发出预警，并提出对策建议，促进各项指标加快完成。强化项目清单管理，建立现代服务业三年行动计划重点项目清单，强化项目储备入库，按照年度重点项目计划抓好推进落实。建立项目定期调度、会商推进和跟踪问效机制，确保重点项目投产增效。

（四）严格督查考核

相关单位要排定具体项目，细化具体措施，明确具体责任；加强宣传报道，展示特色亮点，形成服务业创新案例。牵头部门要严格督查检查，进一步优化考核，通过引领性指标和过程性指标相结合，细化工作目标，压实工作责任，切实提高服务业发展效能。落实定期信息报送机制，优化信息共享和运行情况通报制度，实施创新举措，破解发展难题，聚力示范引领，为城市核心区建设提供坚强后盾。

附件：1.宿城区现代服务业登高提质三年行动方案（2023-2025年）

重点领域任务清单

- 2.宿城区现代服务业登高提质三年行动方案（2023-2025年）

- 重点项目计划表

附件1

宿城区现代服务业登高提质三年行动方案（2023-2025年）重点领域任务清单

| 序号 |  | 指标 | 单位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现代物流（牵头单位：区发改局） | 1 | 物流业开票收入 | 亿元 | 18 | 19 | 20 |
|  | 2 | 物流费用占GDP比重 | % | 14.8左右 | 14.5左右 | 14左右 |
|  | 3 | 省级以上物流园区个数 | 个 | 2 | 3 | 3 |
|  | 4 | 规上物流企业个数 | 个 | 30 | 33 | 35 |
|  | 5 | 3A级以上物流企业个数 | 个 | 13 | 14 | 15 |
|  | 6 | 大型物流平台 | 个 | 2 | 3 | 4 |
|  | 7 | 国家级示范物流园区 | 个 | / | / | 1 |
| 二、现代金融（牵头单位：区财政局） | 1 | 现代金融业增加值 | 亿元 | 88 | 94 | 100 |
|  | 2 | 上市企业累计个数 | 个 | 3 | 4 | 5 |
|  | 3 | 新引进高质量金融机构个数 | 个 | 1 | 1 | 1 |
| 三、科技服务（牵头单位：区科技局） | 1 | 新增新型研发机构个数 | 家 | / | 1 | 1 |
|  | 2 | 建成科技服务业示范区个数 | 家 | 1 | 2 | 3 |
|  | 3 | 规模以上科技服务业企业个数 | 家 | 31 | 35 | 40 |
|  | 4 | 科技中介从业人员人数 | 人 | 1742 | 1876 | 2000 |
| 三、科技服务（牵头单位：区科技局） | 5 | 新增研发检验检测机构个数 | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6 | 新增省级众创空间个数 | 个 | 1 | / | 1 |
|  | 7 | 国家级知识产权服务业集聚区 | 个 | 1 | / | / |
|  | 8 | 新增市级工程技术研究中心个数 | 个 | 36 | 20 | 20 |
| 四、商务服务（牵头单位：区发改局、商务局等） | 1 | 商务服务业实现营业收入 | 亿元 | 49 | 52 | 55 |
|  | 2 | 规模以上企业 | 个 | 33 | 36 | 40 |
| 五、现代商贸（牵头单位：区商务局） | 1 | 实现社会消费品零售总额 | 亿元 | 336 | 360 | 400 |
|  | 2 | 社零年均增长百分比 | % | 8.5 | 8 | 8 |
|  | 3 | 新增年销售额50亿元以上批发企业 | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  | 4 | 新增年销售额10亿元以上零售企业个数 | 个 | 1 | 1 | 1 |
| 六、文化旅游（牵头单位：区文广旅局、宣传部） | 1 | 全区游客年接待量 | 万人次 | 300 | 400 | 500 |
|  | 2 | 年旅游总收入 | 亿元 | 30 | 40 | 50 |
|  | 3 | 建成省级夜间文旅消费集聚区 | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  | 4 | 建成省级文化产业示范园区（基地） | 家 | / | / | 1 |
|  | 5 | 建成省级文化和旅游产业融合发展示范区 | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  | 6 | 建成省级工业旅游区 | 家 | 2 | 2 | 2 |
|  | 7 | 年新增规上文化企业 | 家 | 5 | 5 | 5 |
| 六、文化旅游（牵头单位：区文广旅局、宣传部） | 8 | 建成江苏省红色旅游发展示范项目 | 个 | 1 | 1 | 1 |
|  | 9 | 文化旅游收入年均增长百分比 | % | 15 | 33 | 25 |
| 七、养老托育（牵头单位：区民政局、卫健局） | 1 | 全区接受居家上门服务老年人占比 | % | 16 | 16 | 18 |
|  | 2 | 护理型床位数占养老机构床位总数比例 | % | 65 | 70 | 70 |
|  | 3 | 养老服务业领域吸纳就业人数 | 人 | 400 | 450 | 500 |
|  | 4 | 培育引进养老服务市级以上示范企业 | 家 | / | / | 1 |
|  | 5 | 每千常住人口拥有3岁以下婴幼儿托位数 | 个 | 3.3 | 4.0 | 4.5 |
|  | 6 | 培育引进托育服务市级以上示范企业 | 家 | / | / | 1 |
| 八、数字经济（牵头单位：区发改局、工信局、商务局） | 1 | 软件和信息技术服务业营业收入 | 亿元 | 1.1 | 1.25 | 1.45 |
|  | 2 | 全区数字经济核心产业增加值占GDP比重 | % | / | 11.25 | 12 |
|  | 3 | 新增跨境电商综试区或知名跨境电子商务平台 | 个 | / | 1 | 1 |
|  | 4 | 电子商务交易额 | 亿元 | 400 | 450 | 500 |
|  | 5 | 网络零售额 | 亿元 | 90 | 100 | 110 |
| 九、人力资源（牵头部门：区人社局） | 1 | 全区人力资源服务业营业收入 | 亿元 | 44 | 47 | 50 |
|  | 2 | 规模以上人力资源企业 | 家 | 21 | 23 | 25 |

附件2

宿城区现代服务业登高提质三年行动方案（2023-2025年）重点项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 开竣时间 | 建设内容 | 计划 总投资 | 2023年计划 投资 | 2023年建设任务 | 2024年计划 投资 | 2024年建设任务 | 2025年 计划 投资 | 2025年建设任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、现代物流（10个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★兰博物流园 | 2024.6-2025.12 | 该项目由江苏兰博物流产业发展有限公司投资建设，主要从事物流仓储，中转，运输以及物流辅助，数字化货运平台等业务，计划建设1栋立体库单层22米，5栋双层库每层9米，一个立体库，两个大件仓、三个小件仓，设立仓储分拣中转中心、家具供应链储运中心、智慧仓储企业定制化仓、电商云仓中心、生鲜电商定制储运中心、客户总部港服务中心等六大功能，打造物流供应链产业生态平台 | 125000 | 5000 | 推进土地挂牌、摘牌及土地手续办理 | 70000 | 完成土地手续办理，开始施工建设；启动一期工程建设3个仓（一个大件、两个小件），年底完成一期工程建设并完成内装 | 50000 | 一期仓库投产运行，同时启动二期工程（一个大件、一个小件、一个立体库），年底完成二期工程，整体进入运行阶段 | 耿车镇 |
| 2 | 港口智慧物流 | 2022.02-2023.06 | 该项目总建筑面积30万平方米，建设物流平台、立体智能仓储等，主要从事物流运输 | 100000 | 30000 | 目前已建成投入使用 | / | / | / | / | 运河宿迁港 |
| 3 | 苏北仓储中心 | 2023.09-2024.02 | 江苏益丰大药房连锁有限公司在宿迁投资建设苏北仓储中心，辐射苏北五市（宿迁、连云港、徐州、淮安、盐城），计划用地50亩。建成后，主要为苏北五市提供药品仓储、运输、分配等 | 50000 | 5000 | 至2024年2月计划建成37000平方米厂房,投资5000万元购买设备 | / | 主体完工，投入运营；预计年销售额12亿元。 | / | 建成运营，预计销售额13亿元 | 市监局 |
| 4 | 保税B库 | 2022.10-2024.12 | 该项目占地200亩，总建筑面积约7.5万平方米，主要建设综合服务中心、查验仓库、堆场等，具有保税仓储、国际物流配送、全球采购和国际分拨、配送、转口贸易等功能 | 50000 | 10000 | 手续办理完成，基础施工完成 | 10000 | 主体完工 | 5000 | 建成运营 | 运河宿迁港 |
| 5 | ★苏宿粮食仓储园 | 2023.06-2025.10 | 该项目主要建设10万吨粮仓（4万吨平房仓和6万吨浅圆仓），配套建设150吨/批次烘干房及办公房、消防、配电、道路、绿化等附属设施 | 32000 | 15000 | 完成项目浅圆仓封顶进度的80%，平房仓全部封顶，其他辅房完成主体结构 | 10000 | 项目土建基本完工，设备安装完成90%，设备调试完成60%；后三通及道路施工完成80% | 7000 | 工程全部完成，具备竣工验收条件，5月完成竣工验收，全面交付使用，实现夏粮收购 | 宿城开发区 |
| 6 | ★张圩干渠码头工程 | 2023.01-2025.12 | 项目新建6个2000吨级泊位，其中2个2000吨级散货泊位、2个2000吨级件杂货泊位，2个1000吨级液体化工泊位，堆场面积约300亩，设计吞吐量为435万吨/年；实施张圩干渠张圩闸及航道扩建 | 30500 | 5000 | 前期手续办理，土地征收清表 | 15000 | 主体工程完工 | 5000 | 设备安装运营 | 运河宿迁港 |
| 7 | 耿车电商快递产业园 | 2023.08-2024.12 | 该项目重点发展智慧物流、冷链物流，打造全国知名电商物流园区、徐宿地区冷链物流枢纽、宿迁城西综合物流集散中心 | 25000 | 5000 | 增加3条食品冷链加工生产线，从事食品加工、冷链物流配送，有效补齐中心城区冷链物流短板 | 15000 | 工程全部完成，食品加工设备进场，竣工投产 | 5000 | 引入5-8家电商、多肉、冷链、食品、贸易等领域区域分销商、电商平台、共同配送企业，丰富物流园区业态，形成分销分拨物流体系 | 耿车镇 |
| 8 | ★陈集镇现代粮食高标准仓储建设项目 | 2023.09-2024.12 | 该项目总建筑面积26624平方米，主要建设9.23万吨高标准仓库、粮食产后服务中心及冷链物流中心，配套建设道路、绿化、管网等 | 18000 | 5200 | 开工建设，完成工程建设的30%，其他辅房完成主体结构 | 12800 | 工程全部完成，完成竣工验收并交付使用 | / | 实现夏粮收购 | 惠农公司 |
| 9 | ★王官集镇现代粮食高标准仓储建设项目（二期） | 2023.09-2024.12 | 该项目总建筑面积11355平方米，主要建设3.41万吨高标准仓库、粮食服务中心及冷链物流中心，配套建设道路、绿化、管网等 | 5000 | 1600 | 完成工程建设的30% | 3400 | 工程全部完成，完成竣工验收并交付使用 | / | 实现粮食收购 | 惠农公司 |
| 10 | ★埠子镇现代粮食高标准仓储建设项目（二期） | 2023.06-2024.12 | 该项目总建筑面积5323平方米，主要建设2.59万吨高标准仓库，配套建设道路、绿化、管网等 | 3350 | 2200 | 完成工程建设的80% | 1150 | 工程全部完成，完成竣工验收并交付使用 | / | 实现粮食收购 | 惠农公司 |
| 小 计 |  |  |  | 438850 | 84000 |  | 137350 |  | 72000 |  |  |
| 二、现代金融（1个）. 1; ★南京银行宿迁分行营业及办公用房; 2023.12-2025.02; 该项目位于宿城新区微山湖西路南侧、清水河北侧、东海大道西侧，中轴线广场绿地东侧，占地面积约8266.71平方米（12.4亩），全市首家城商行市级分行落户新区，对增强新区城市功能、推动金融集聚发展具有重要意义。建成后将成为新区地标性建筑，推动金融产业发展，促进金融服务实体经济精准高效，构建金融支持产业集聚发展新路径; 15000; 4000; 推进土地挂牌、摘牌及土地手续办理，进行规划方案设计及招标; 6000; 施工图设计审图，桩基施工，地下工程施工，主体施工; 5000; 主体二次结构施工，场外附属施工; 众安集团、 金融办. 小 计; 15000; 4000; 6000; 5000. |
| 三、科技服务（6个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 恒力科研中心 | 2023.01-2026.12 | 该项目占地面积约710亩，建筑总面积约45万平米，主要建设科研中心，总部服务中心，物流分拣中心及工人之家等服务用房、停车场等配套服务设施 | 300000 | 3000 | 前期手续办理，土地征收清表 | 20000 | 土地挂牌、施工手续办理 | 50000 | 进场施工 | 运河宿迁港 |
| 2 | 仙女湖科创中心 | 2023.01-2025.12 | 该项目总建筑面积2.5万平方米，建设12层研发大楼，分别为8层科创中心，3层展示中心，1层报告厅，用于科技型企业孵化，引进总部经济企业落户 | 30000 | 5000 | 完成前期手续办理，基础施工 | 15000 | 主体施工完成，附属工程施工 | 10000 | 建成投入使用 | 运河宿迁港 |
| 3 | 激光小镇科技综合体 | 2022.01-2023.06 | 该项目位于宿城经济开发区西片区，东至空地，南至纬四路，西至加速器，北至小白河，项目占地29.74亩，总建筑面积3.5万平米，计划总投资约3.8亿元。建设A、B两座展厅楼和一座集会议、路演、宣讲等功能于一体的多功能楼。目前正在进行展厅主体钢结构三层施工，计划于2023年6月建成并投入使用，届时，将形成激光装备设计研发、加工制造、展示销售等为一体的激光光电产业科技综合体。为承办国家级产业会议、设备展览、展示活动等提供基础保障 | 38000 | 15000 | 完成主体工程建设，完成附属工程施工，完成装修并投入使用 | / | 通过举办大型活动，不断扩大影响力 | / | 不断升级完善，打造宿迁具有影响力的地标性会展中心 | 宿城开发区 |
| 4 | 南玻院（宿迁）新材料研发中心 | 2022.01-2023.12 | 该项目总建筑面积3万平方米，打造国内领先的技术研发及成果孵化中心，力争创成国家级研发孵化平台 | 50000 | 30000 | 进场施工并完成厂房建设，开始装修 | / | 内部装修完成并入驻 | / | 平稳运营，不断完善，准备申报省级以上研发机构 | 宿城开发区 |
| 5 | 先进光源研究院 | 2022.01-2023.03 | 该项目总建筑面积约1.3万平米，是宿迁市首个院士创业项目，以高精度时频控制先进光源为研发方向，以“微腔光源”和“高功率飞秒光纤激光系统”为研究核心，开展工业精密制造、半导体、健康医疗与光电子产业等方面的应用研究工作 | 50000 | 5000 | 建成并投入使用 | / | 孵化产业化项目2个，产业化项目产值超2000万元 | / | 以先进光学相关的制造与加工技术为基础，开展基础理论技术、前沿创新技术和产业应用技术研究，集科学研究、技术研发、成果转化、企业孵化、人才培养为一体，成为宿迁产学研结合的标杆项目 | 宿城开发区 |
| 6 | ★宿迁市知识产权服务业集聚区 | 2023.03-2023.08 | 该项目致力于构建知识产权公共服务和市场化服务同步推进的良好局面，集聚区整体设计布局分为一楼建设综合展厅、路演大厅和高端服务机构办公区；二楼为科技成果转化、技术转移等机构办公区；三楼为京东共建职场办公区。集聚区将集聚高端知识产权代理、法律诉讼、金融服务、科技人才招引、维权援助、信息利用、战略研究、商业运营和成果转化等功能的各类高水平服务机构50户以上，实现科技创新、知识产权一站式服务 | 500 | 500 | 2023年8月底完成开园，开始招商入住，到2023年底实现销售额1000万元 | / | 2024年实现销售额1亿元 | / | 2025年实现销售额3亿元 | 钟吾人才集团 |
| 小 计 |  |  |  | 468500 | 58500 |  | 35000 |  | 60000 |  |  |
| 四、商务服务（2个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 上海中联（宿迁）律师事务所 | 2023.09-2024.03 | 该项目购买办公楼2000平方米并装修,努力打造以客户为中心的全方位专业服务体系,站稳宿迁头部，力争省内前列 | 2000 | 1000 | 由合伙人出资购买办公用房，设立分所注册资本投资，2023 年11 月完成注册登记 | 1000 | 对办公用房进行全面的装饰装潢，购买办公家具、用品等，2024 年 3 月正式揭牌 | / | / | 司法局 |
| 2 | 宿迁国际汽车城（一期） | 2023.12-2025.12 | 该项目位于S250省道南侧，S324省道东侧，占地约760亩，总建筑面积约90万平方米，主要建设集汽车销售、汽车服务、汽车会展、仓储物流、二手车交易、主题公园、配套商业等多功能于一体的综合性汽车文化中心 | 88000 | 8000 | 完成用地手续，方案设计及品牌招商工作 | 30000 | 完成主体工程60% | 50000 | 完成主体及配套附属建设并投入运营 | 蔡集镇 |
| 小 计 |  |  |  | 90000 | 9000 |  | 31000 |  | 50000 |  |  |
| 五、现代商贸（16个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 爱琴海购物公园 | 2020.01-2023.11 | 该项目总建筑面积约12万平米，建设高档精品区、休闲区等业态于一体的体验式城市综合体，完成配套幼儿园、商业广场建设，拟计划年底招商试运营 | 200000 | 1000 | 完成项目建设，年底招商试运营 | / | / | / | / | 河滨街道 |
| 2 | 震泰酒店 |  | 该项目为高档品牌酒店占地面积50亩以上，包含容纳千人以上的大型会议厅、中/小型会议厅、宴会厅、音乐西餐厅、中餐厅、及餐饮包间、行政酒廊、专业茶饮室、咖啡吧、健身房、游泳池、SPA房、不低于380间客房、内部员工宿舍、800个以上的停车位、及周边环境景观绿化的提升等，整体建筑面积不低于6万平方米 | 100000 | 3000 | 完成前期项目规划，用地选址 | 30000 | 启动项目基础建设 | 70000 | 全面启动酒店装修及附属工程 | 宣传部 |
| 3 | 幸福路商圈提升项目 | 2023.01-2025.12 | 该项目主体建筑已建设完成；下一步将加大商圈内闲置楼宇盘活力度；充分发挥幸福路文化传承街区作用，依托新盛街打造有影响力文旅项目，拉动休闲消费；做好商圈基础配套设施维护工作 | 40000 | 23000 | 1、焕发老城区活力，突出历史文化传承和现代商业复兴，坚持传统文化与现代时尚相融合，打造城市更新与品质消费的标杆； 2、盘活闲置楼宇资源，招引至少1个大型商业综合体项目入驻商圈楼宇 | 11000 | 1、推进幸福路文化传承街区争创省级现代服务业高质量发展集聚示范区； 2、优化商圈停车场布局，完善商圈周边停车配套； 3、加大楼宇盘活力度，招引2个以上项目入驻 | 6000 | 1、完善载体建设，新增打造1个市级以上众创空间； 2、加大企业招引及培育力度，培育2家重点服务业企业； 3、进一步形成中山路黄金珠宝街区、东大街手工制作街区、鱼市口路美食街等特色街区品牌影响力，提升特色集聚度 | 幸福街道 |
| 4 | 洲际酒店 | 2023-2025.12 | 对原苏商大厦1-14层进行装修改造，打造五星级标准酒店 | 22000 | 7000 | 收购苏商大厦1-14层产权，同时开展相关项目规划 | 8500 | 对酒店进行整体设计，同时开展施工招投标工作 | 9000 | 开始进场施工 | 古城街道 |
| 5 | ★新盛街特色街区 | 2023.01-2025.06 | 1、主体建筑及地下车库建设，形成独具宿迁特色的古民居院落； 2、修葺及保护街区内省市文保建筑； 3、持续引进非遗项目、文创项目、特色餐饮、民宿等项目 | 20000 | 14000 | 1、实现新盛街主体街区全面开街，完成街区计划总投资； 2、持续推进招商，招引百富茂奥莱宿迁店、老字号店铺等不少于100家； 3、举办街区品牌文化活动，全年举办“星空夜市”“夏日啤酒节”“夏季美食节”“元宵庙会”“幸福邻里节”等文化活动10场以上 | 5000 | 1、新盛街壹号院竣工，完成计划总投资； 2、丰富街区业态，完善夜间文化和旅游消费集聚区功能，街区入驻率达98%； 3、加大文化旅游推广力度，举办至少1次有市级以上影响力的文化旅游活动 | 1000 | 1、打造成为宿迁有影响力的旅游文化名片，全年接待旅游人次达100万； 2、辐射带动周边市府东路、马陵路、东大街等街区休闲消费氛围与水平，实现消费联动； 3、提升街区文化品牌传播力，举办15场以上街区品牌文化活动，常态化开展文化演出 | 幸福街道 |
| 6 | 仙女湖商业广场 | 2023.01-2025.12 | 该项目占地面积约108.7亩，总建筑面积约4.9万平方米；主要建设内容为洋北商业中心、产业孵化中心、文体中心及完善仙女湖周边附属工程等 | 20000 | 5000 | 土地征收，房屋拆近 | 10000 | 主体施工完成50% | 5000 | 全面建成运营 | 运河宿迁港 |
| 7 | 古黄河滨水带核心商圈提升项目 | 2019-2026.12 | 对滨水核心区内商业街区及基础配套设施进行提升改造 | 18000 | 1000 | 对宝龙24街进行提品优化，同时对业态进行调整；创建市级高品位特色街区 | 2400 | 继续对宝龙24街内业态进行优化调整，加大招商力度，引进一批特色或大型生活性服务业企业入驻街区；创建省级高品位特色街区 | 2000 | 完成宝龙24街提品优化，街区内业态调整 | 古城街道 |
| 8 | 西湖路商圈提升项目 | 2018-2026.12 | 对商圈内低效商业载体资源盘活，同时对基础配套设施进行提升改造 | 15000 | 5000 | 对商圈内低效商业载体资源进行盘活改造，同时加大对水韵城、月星家居广场等相关运营企业的帮办服务力度，引进社会或国有资本进行注资盘活 | 3000 | 进一步缩小盘活水韵城、中豪国际广场等闲置商业载体资源比例 | 3000 | 创建省级现代服务业集聚示范区；商圈内主要闲置低效载体资源完成盘活改造 | 古城街道 |
| 9 | 名豪太阳城商业中心 | 2022.04-2023.12 | 该项目总建筑面积2.66万平方米，其中地上计容建筑面积2.09万平方米，含宾馆楼和商铺、办公、公寓等，地下停车场5703平方米，另配套建设给排水、消防、道路、绿化等公用工程。计划打造集街区商业、公寓住宅于一体的综合性商业中心 | 13500 | 10500 | 目前项目主体已完成，正在进行外墙门窗及室内安装工程，预计在12月建成 | / | 完成竣工验收并交付使用 | / | / | 双庄街道 |
| 10 | ★金鹰滨水街区 | 2020-2025.12 | 一期对金鹰负一层街区进行改造，二期 对沿河区域进行提品改造 | 13000 | 400 | 对金鹰沿河区域提品改造进行可行性调研 | 500 | 对金鹰负一层业态进行调整，沿河区域提品改造进行规划 | 1100 | 完成对金鹰沿河区域的提升改造 | 古城街道 |
| 11 | ★霸王举鼎地下商业空间居然mall | 2023-2025.12 | 该项目对原霸王举鼎地下人防工程进行提升改造，建设以家居建材为主其他业态为辅的地下商业空间 | 11000 | 8000 | 完成地下商业空间改造规划，相关施工单位进场施工 | 2000 | 地下商业空间改造完毕并进行招商试运营 | 1000 | 地下商业空间正式投入运营，提升商户入住率 | 古城街道 |
| 12 | ★凤凰海广场 | 2023.01-2025.06 | 该项目整体重新布局、装修；项目宣传及品牌招引 | 10000 | 5000 | 对1-5楼26000平方米进行商业规划，确定业态；对项目内部进行布局及重新装修；同步招引3个以上项目入驻 | 3000 | 2024年底完成1-5楼招商并进行整体开业 | 2000 | 加大项目宣传，举办项目相关促销、推广活动；持续推进有影响力、吸引力品牌入驻；全年营收达1亿元以上 | 幸福街道 |
| 13 | ★楚街街区 | 2023-2025.12 | 对楚街街区进行提品升级改造 | 3000 | 2000 | 完成街区改造规划方案，相关单位进场施工改造；创建市级高品位特色街区。以“楚街”为核心，创建市级现代服务业集聚区 | 600 | 完成街区改造，创建省级高品位特色街区 | 400 | 以“楚街”为核心，创建省级现代服务业集聚示范区 | 古城街道 |
| 14 | 苏宁广场提品升级项目 | 2023.01-2025.12 | 该项目已基本完成整体投资建设，下一步将加大项目招引力度；为现有企业做好管理服务 | 3000 | 1000 | 1、对楼宇内空置房间进行盘活，提升入驻率达85%； 2、完善楼宇餐饮、休闲配套，引入2个以上餐饮店铺及休闲洽谈场所为楼宇内企业、办公人员提供就近服务； 3、实现全年营收达10亿元 | 1000 | 1、依托青创空间，打造省级众创空间； 2、实现楼宇入驻率达90%，全年营收达12亿元 | 1000 | 1、楼宇内新增培育限上企业1家以上，高新技术企业1家以上； 2、楼宇入驻率进一步提升，全年营收增速达10% | 幸福街道 |
| 15 | ★兰欧酒店 | 2023.04-2023.12 | 该项目落户在中央商场商务楼，致力于打造成为四星级精品酒店 | 1700 | 1700 | 完成签约、装修、开业，争取年底入库 | / | / | / | / | 项里街道 |
| 16 | 黉学街 | 2020.07-2023.10 | 该项目以“地域特色+文化元素”为导向，将黉学街打造为沉浸式民国风情主题步行街 | 800 | 80 | 继续对黉学街改造升级，完成对彤华巷改造，目前已建成市级夜间文化和旅游消费集聚区 | / | 继续对黉学街内业态进行优化调整，加大招商力度，引进一批特色或网红点入驻街区；创建市级高品位特色商业街区 | / | 完善街区业态，打造宿迁网红地标 | 项里街道 |
| 小 计 |  |  |  | 491000 | 87680 |  | 77000 |  | 101500 |  |  |
| 六、文化旅游（9个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ★清水湾·金樽坊 | 2023.02-2024.12 | 该项目总占地320亩，总投资10亿。主要建设酒文化主题公园及配套展馆和服务用房、商业街区及特色餐饮及精品休闲酒店等，项目建成后，将填补宿城新区乃至宿迁市高品质主题街区的空白，有效推动“酒-旅-城”融合发展，带动区域旅游经济发展，助力酒都宿迁夜经济消费市场繁荣，展现酒都文化旅游新风景 | 100000 | 80000 | 计划本年内商业街区施工完成，60%商户运营 | 20000 | 酒店施工完成并投入运营及商业街区剩余40%商户运营 | / | / | 润民集团 |
| 2 | ★朱海康养旅游度假区（一期） | 2023.05-2025.12 | 该项目东至万林路 ，南至朱海大道，西至324省道，北接古黄河，项目占地约120亩，总建筑面积约2万平方米，，一期主要实施半岛文旅项目、南入口景区以及周边旅游景观道 | 50000 | 15000 | 完成项目设计及前期手续办理。完成项目招投标，施工单位进场施工；完成游客中心、渔村、水上运动中心、房车俱乐部、精品酒店施工 | 20000 | 完成游客中心、渔村、水上运动中心、房车俱乐部、精品酒店施工，并运营；进行温泉康养度假区、会议中心、海上书院、四季农业鲜食等项目的设计。完成项目前期手续，进行项目招投标 | 15000 | 施工单位进场，进行温泉康养度假区、会议中心、海上书院、四季农业鲜食等项目建设 | 润民集团 |
| 3 | 王官集文化创意产业园 | 2023.01-2023.11 | 该项目建成面积达18万平方米，引进了奇瓦丽电子商务、书谭艺术文化、大多麦文创、展新旅游用品、万家翔工艺品、鑫瑞皮具等20余家文创企业。园区内配套规划建设了王官集文创综合体，总建筑面积6200平方米，产业特色初步显现 | 50000 | 50000 | 该文创产业园已建成面积达18万平方米，引进了奇瓦丽电子商务、书谭艺术文化、大多麦文创、展新旅游用品、万家翔工艺品、鑫瑞皮具等20余家文创企业。园区内配套规划建设了王官集文创综合体，总建筑面积6200平方米，产业特色初步显现。 1月份：完成该地块征地拆迁及土地平整工作；2月份：完成厂房图纸规划设计；3月份：进场施工。4-6月份：进行厂房施工。7-8月份：完成厂房建设；9月份：进行管网、绿化、道路等基础配套工程。10月份：设备进场并进行安装调试；11月份：进行投产 | / | / | / | / | 王官集镇 |
| 4 | ★牛角村欢乐田园度假区二期 | 2023.12-2024.12 | 该项目位于宿迁市西南片区，主要建设内容包括：牛角淹二期的商业街、民宿、儿童游乐园等建设以及配套的道路、绿化、管网等 | 25000 | 3000 | 完成乐园项目设计及前期手续办理。完成乐园项目招投标，施工单位进场施工 | 22000 | 完成乐园项目建设并对外运营 | / | / | 润民集团 |
| 5 | 宿迁市宿城区两河片区全民健身公园 | 2023.11-2025.12 | 该项目占地面积57.02万平方米，建设足球场、网球场、篮球场、羽毛球场等球类运动场地，健身广场，健身步道，儿童活动场地及相关配套设施 | 20000 | 2000 | 目前该项目已完成备案证办理，办理相关建设手续，部分地块进场清表及平整 | 8000 | 计划完成2号3号4号土地治理及建设2片篮球场、2片足球场和4片羽毛球场 | 10000 | 计划完成5号6号7号土地治理及建设2片足球场、2个室内外运动场馆 | 众安集团 |
| 6 | 永利汇休闲娱乐中心 | 2023.06-2023.11 | 该项目位于宿城区运河路海派城A区，本项目内设30余间各色包房，独特设计和色彩灯光的完美搭配，数十万顶级MTV歌库轻松点播，以华贵，时尚，挑战个性的风格为主打，以健康元素为主题，重金打造绿色有氧空间，引领KTV又一新概念，为宿迁市民的生日PARTY、朋友聚会、商务洽商、公司活动提供温馨、高雅、活力健康的娱乐场所，让广大市民体验豪华视听效果及快乐健康的空间 | 5000 | 5000 | 完成项目的手续办理，完成装修任务，并投入运营。 | / | / | / | / | 文广旅局 |
| 7 | 卓凡林卡酒吧 | 2023.10-2024.02 | 该项目位于宿城区运河堤路海派城B区，面积3200平方米，投资0.5亿元。360°环绕舞美设计，视觉系统上采用最先进的超大冰屏覆盖只为呈现全方位沉浸式空间体验。数十米层高广袤空间，巨型高科技机械舞台，跳脱框架，打破桎梏进入多元开放世界凭借颠覆跨越时空的玩乐理念为宿迁RAVER打造一个多维度艺术娱乐综合体 | 5000 | 4000 | 项目预计施工达到80% | 1000 | 整体建设完工，正常运营 | / | 正常对外运营 | 项里街道 |
| 8 | ★红果庄园 | 2023.01-2023.12 | 该项目占地约1500亩，以山楂规模种植开发为主题，规划建设山楂园、山楂馆、盆景园、农产品加工车间、桃园等项目，打造旅游、观光、科普体验、康养、研学、培训等多功能叠加的特色庄园；山楂园占地约150亩，以山楂品种展示为主要内容，集种植、采摘、加工、观光、休闲旅游为一体;山楂馆面积约1500平方，以山楂文化研讨、科普教育、深加工产品开发为主要内容 | 5000 | 5000 | 项目占地约1500亩，以山楂规模种植开发为主题，规划建设山楂园、山楂馆、盆景园、农产品加工车间、桃园等项目，打造旅游、观光、科普体验、康养、研学、培训等多功能叠加的特色庄园；山楂园占地约150亩，以山楂品种展示为主要内容，集种植、采摘、加工、观光、休闲旅游为一体;山楂馆面积约1500平方，以山楂文化研讨、科普教育、深加工产品开发为主要内容 | / | 实施红果庄园休闲农业和乡村旅游精品工程，大力发展观光农业、分享农业、定制农业等新业态，实现生态价值向经济价值转换现 | / | 延长红果庄园产业链，开发山楂糕、山楂果汁、山楂零食等一系列山楂产品，叫响探楚山楂的品牌 | 支口街道 |
| 9 | 陆刘共享农场 | 2023.06-2023.12 | 该项目占地约100亩，建设共享菜园、烧烤基地、餐厅、停车场等，将优质农田进行托管，统一建设，实现共享农产的网络化运营；创新经营模式，实现线上预定下单与线下农场体现相结合，缩短有机农产品从田间地头到消费者餐桌的距离；打造集教育、科研、旅游观光于一体的现代农业旅游示范综合体 | 1000 | 1000 | 项目占地约100亩，建设共享菜园、烧烤基地、餐厅、停车场等，将优质农田进行托管，统一建设，实现共享农产的网络化运营 | / | 创新经营模式，实现线上预定下单与线下农场体现相结合，缩短有机农产品从田间地头到消费者餐桌的距离 | / | 打造集教育、科研、旅游观光于一体的现代农业旅游示范综合体 | 支口街道 |
| 小 计 |  |  |  | 261000 | 165000 |  | 71000 |  | 25000 |  |  |
| 七、养老托育（6个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海诚医药 | 2024.01-2025.06 | 该项目复旦路标准化厂房（盛佳德），由海诚医药集团有限公司投资，是一家集药物研发、销售及医疗保险、器械等于一体的综合医疗健康产业集团，已累计立项及获批产品超过20个，拥有全球唯一口服微球制剂平台，已投入研发管线13条，首批产品预计2024年可获批销售。预计2025年在宿产生的销售收入超过10亿元，实现税收8000万元 | 100000 | / | / | 50000 | 完成厂房装修，成功申请医药批发认证（GSP），完成药品销售不低于3亿元，向国家药监局提交5项药品申请 | 50000 | 完成药品销售不低于4亿元，加大药品研发力度，并向国家药监局提交药品申请 | 项里街道 |
| 2 | ★港区人民医院 | 2022.10-2025.6 | 该项目位于运河宿迁港产业园内，东至预留用地、西至七里大道、南至金港路、北至湿地公园，占地面积约32亩，总建筑面积约3万平方米，按照二级综合医院标准设计建设，内设15个科室，5个病区，150余张床位，为周边百姓提供医疗、预防、保健、健康教育、康养等综合医疗卫生服务 | 32000 | 16000 | 主体施工完成70% | 13000 | 主体施工完成，装修完成 | 3000 | 投入运营 | 运河宿迁港 |
| 3 | 数字适老科技园 | 2024.06-2025.12 | 该项目引进海尔适老科技产业，建设集研发、生产、销售、服务于一体的健康养老产业 | 20200 | 200 | 取得建设用地15亩，与海尔公司洽谈联合投产合作细节 | 6000 | 兴建1.6万平方米数字适老科技园 | 14000 | 引进研发、销售运营团队和生产设备，项目投入运营 | 河滨街道 |
| 4 | 龙河养老服务中心 | 2023.08-2025.10 | 该项目在原有龙河养老服务中心基础上，进行增建和改造提升，打造具有综合服务功能的农村区域性养老服务中心 | 500 | 400 | 在现有规划用地内西北角，新建一栋两层楼房，建筑面积约600平方米，新增服务床位24张，提升养老服务供给能力 | 60 | 对现有沈桥居委会借用办公楼进行改造，新增面积1200平方米，新增床位48张，提升养老服务供给能力 | 40 | 采购医疗保健设备，对现有养老服务人员进行专业技能培训，提升管理服务水平，提升养老服务的质量 | 龙河镇 |
| 5 | ★宿城区东南片区养老服务中心改造提升项目 | 2023.10-2025.01 | 该项目位于宿迁市宿城区屠园镇，东至农用路，南至繁荣东路，西至幸安老年公寓，北至农田。本项目利用屠园镇敬老院内预留用地建设养老中心，总建筑面积1400.00 平方米，购置配套家具及电器设施，同时配套建设给排水、供电、消防、弱电等公用工程 | 3000 | 2000 | 完成征地手续，完成规划方案设计并审批通过，完成招投标，施工单位进场施工 | 500 | 完成建设，投入使用 | 500 | 建成总建筑面积为1400 平方米的养老服务中心，购置配套家具及电器设施，同时配套建设给排水、供电、消防、弱电等公用工程，将屠园敬老院打造符合省级标准的东南片农村区域性养老服务中心 | 屠园镇 |
| 6 | ★宿迁爱尔眼科医院 | 2023.01-2023.12 | 该项目是爱尔眼科医院集团在宿迁重点打造的一家大型眼科医院，总投资金额8000万，按照二级眼专科医院标准规划建设，规划诊疗面积7843平方米，设计床位64张。开业后将提供90个医疗就业岗位，年门诊量超5.5万人次，预计年营业额达到5000万，税收超过50万 | 8000 | 6000 | 引进大量高端医疗设备及大咖医生，充实医院医护队伍，打造一流眼专科医院 | 2000 | 发挥医院自身优势，依托政府社区公卫平台走进千家社区、学校，参与大量公益慈善活动，打造爱尔口碑 | / | 争创业绩，布局三县，利爱尔平台优势造福更多民众 | 宣传部 |
| 小 计 |  |  |  | 163700 | 24600 |  | 71560 |  | 67540 |  |  |
| 八、数字经济（7个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿迁数字网络安全产业园 | 2023-2025 | 建立以网络安全产业生态为核心的产业生态园区，打造产学研用为一体1+1+1+1格局，即1个安全研究院，1个数字安全公共服务平台，1个产业示范基地，以及产业落地的实际载体的1个产业生态园区，形成宿迁市网络安全产业生态聚集地，形成宿迁市网络安全指挥中心和示范地 | 20000 | 6000 | 土地挂牌、摘牌，进场施工 | 10000 | 进场施工 | 4000 | 2025年底建成使用 | 宣传部 |
| 2 | 佩莱电商云仓 | 2023.10-2023.12 | 该项目落户于中扬镇创新创业产业园，租赁厂房3000平方米，入驻立体式智能仓储货架10套，设立仓储分拣中转中心、搭建智慧数字化管理平台，主要从事化妆品分拣、包装、运输，可实现年开票销售5000万元，纳税200万元，带动就业50人。 | 10000 | 10000 | 租赁厂房3000平方米，入驻立体式智能仓储货架10套，设立仓储分拣中转中心、搭建智慧数字化管理平台 | / | / | / | / | 中扬镇 |
| 3 | 司顺跨境电商产业园 | 2023-2025 | 该项目主要从事跨境电商相关服务业务，首年跨境业务开票额不低于5亿元，力争突破10亿元。同时在宿城区设立呼叫中心、客服中心、物流仓储、生产制造、采购中心、出口业务等项目单元 | 32000 | 2000 | 设立网站客服中心，预计实现开票收入5000万元 | 30000 | 陆续设立物流仓储、生产制造、采购中心、出口业务等项目单元，目标实现开票收入10亿元 | / | 全面投入运营 | 宿城经济 开发区 |
| 4 | ★数字云舱 | 2022.6-2023.10 | 该项目占地7.9亩，共建有4层，总建筑面积4765㎡。通过积极对上协调，网络信息数字安全融合发展（宿迁）中心落户于数字云舱。融合发展中心由宿迁市委网信办牵头，市公安局、保密局、大数据局、科技局等单位共同指导，安全中心江苏分中心提供技术支撑，宿城区政府及宿迁网络安全协会共同筹备建设，是集网络安全态势监管、应急处置、教育培训、产业孵化、宣教科普等功能的一体中心 | 4000 | 3000 | 目前腾讯云计算、易立禾网络技术、云天网络等18家企业已经进驻办公，2023年预计为全市输送1-2家成功的高新技术企业，这些企业及周边配套服务将为本地区提供超过100个就业机会，预计实现开票收入1.2亿元 | 80 | 网络信息数字安全融合发展（宿迁）中心将发挥产业集聚作用，打造宿迁科技型企业创业创新孵化新模式，成为宿迁市重要的高新技术企业的培育基地，2024年预计将容纳20余家科技创新企业，为全市输送1-2家成功的高新技术企业，这些企业及周边配套服务将为本地区提供超过100个就业机会，预计实现开票收入1.5亿元 | 80 | 网络信息数字安全融合发展（宿迁）中心将发挥产业集聚作用，打造宿迁科技型企业创业创新孵化新模式，成为宿迁市重要的高新技术企业的培育基地，2025年预计将容纳20余家科技创新企业，为全市输送1-2家成功的高新技术企业，这些企业及周边配套服务将为本地区提供超过100个就业机会，预计实现开票收入2亿元 | 双庄街道 |
| 5 | 海峡两岸青年创业基地 | 2022.06-2023.01 | 该项目致力于打造集科创孵化、跨境电商、传统生产商贸企业电商化转型升级、人才招引培育为一体的综合性数字经济产业基地 | 3000 | 200 | 继续完善各项基础设施，扩充运营团队，创新培育方式 | / | 培育一家四上企业 | / | 培育一家四上企业 | 项里街道 |
| 6 | ★康堡电商直播基地 | 2023.07-2023.12 | 该项目项目位于江苏省宿迁市宿城区康堡城市之家A101，总面积11700平方米。计划打造直播间70个，可同时容纳300余名达人。基地以创业实训、服务、孵化中心建设为核心，进行软硬件一体化设计，构成完整的创业孵化环境，集中吸引孵化优秀创业企业，为聚集放大区域创新经济提供保证 | 1000 | 1000 | 孵化电子商务创业项目20个，带动直接就业150人左右，创造就业岗位及关联岗位200个左右，实现利税400万元 | / | 扶持100人左右创业，再创造就业岗位及关联岗位200个，实现利税1000万 | / | 延伸产业链，力争完成整个创业基地的可持续化，保持创业孵化基地稳定发展 | 支口街道 |
| 7 | 蔡集特色农产品电商直播基地 | 2023.01-2023.07 | 该项目总面积约5000平方米，设置直播间6间，活跃带货主播10人左右，基地依托蔡集镇仓储直销中心及农产品展销馆建设运营，与《宿迁日报》速速带货栏目共同打造“宿报优选”特色品牌，主要进行全市优质特色农产品的带货销售，项目计划在运营稳定后设置直播间不少于15间，活跃电商主播不少于20人，年带货销售突破1500万元 | 240 | 120 | 依托“菜集奥莱”项目，完成1000平方米直播场地打造，设置10个电商带货直播间，主要宣传销售当地特色农产品 | 60 | 通过蔡集镇田洼村村企与宿迁海峡两岸青年就业创业基地签订合作协议，引进更多优质主播进驻直播间，通过“宿有千香”品牌，将带货范围扩大至全市优质农产品，争取直播销售突破1000万元 | 60 | 直播基地进入稳定运营，直播间不少于15间，电商主播不少于20人，年带货销售突破1500万元 | 蔡集镇 |
| 小计 |  |  |  | 70240 | 22320 |  | 40140 |  | 4140 |  |  |
| 九、人力资源（1个） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 宿城人力资源服务产业园 | 2022.01-2023.12 | 该项目立足宿迁市，围绕市委提出的关于人才强市战略，打造与宿迁经济社会发展相适应的人才服务高地、就业服务基地、创业孵化福地，强化人才战略、服务就业创业，推动宿迁经济转型升级。因地制宜创建具有宿迁鲜明特色的省级乃至国家级人力资源服务产业园 | 20000 | 2000 | 紧围绕“纺织服装、绿色建材、激光光电”主导产业特点，不断推动产业与人力资源深度融合，为宿城高质量发展提供坚实智力支撑。全年实现园区企业50家，人力资源服务业营业收入达到15亿元 | / | 积极搭建人才供需平台。通过定期开展企业用工调研，用工需求信息征集，利用园区公众号、丰富的人力资源公司平台加大缺工宣传力度，帮助企业通过人事代理、服务外包等形式用工留工、稳增投资；全年实现园区企业50家，人力资源服务业营业收入达到18亿元， | / | 结合本地教育资源，鼓励劳动密集型企业举办各类职业技能大赛，对于技术型企业，积极帮助企业对技能岗位员工实行技能等级认定评价，不断探索“订单式”培养新模式，推动校企在教育、人才、产业等方面实现有效衔接，为学生实训实习、教师实践、就业创业提供支持。全年实现园区企业70家，人力资源服务业营业收入达到20亿元，争创省级人力资源服务产业园 | 宿城开发区 |
| 小 计 |  |  |  | 20000 | 2000 |  | / |  | / |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 2018290 | 457100 |  | 469050 |  | 385180 |  |  |

注：带“★”项目已纳入“宿迁市现代服务业高质量发展三年行动计划（2023-2025年）重点项目清单”

宿城区人民政府办公室                    2023年11月14日印发